## 工作表1
序号 | 单位/个人名称 | 对接人 | 贡献功能模块 | 工作范围 | 预计投入人力 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 贡献能力具体描述 | 备注
1 | 开放原子 | 大何 | 发起RV芯片开源工作组，为OH设计RV芯片 | RV4OH需求、特性、架构 | 0.2 | 2021-07-15 | 2021-12-30 | RV4OH需求包和参考方案架构
2 | 赛昉科技 | Selina | 围绕RISC-V内核和开发板进行移植适配 | 根据OH系统需求配合开发对应的硬件&芯片，并提供配套的标准工具链&软件支持 |  |  |  | 开发和维护基于RISC-V的标准工具链、配套的SDK（包括驱动&Linux标准接口）
3 | 中科院软件所 | 于佳耕 | 围绕RISC-V发行版构建和维护，以及软硬件适配 | 1. OH RISC-V版本维护 2. RISC-V指令集适配 3. 应用及基础库适配 | 4 | 2021-06-20 |  | 1. 构建OH面向RISC-V的发行版及软件包维护 2. OpenHarmony 2.0中找出与arm强相关的部分，解绑、增加risc-v的支持 3. RISC-V虚拟内存草案的支持 4. QEMU适配 5. 为OH中的Nodejs提供RISC-V的支持
4 | 中软国际 | 张兆生 | RISC-V 内核移植适配 | OH系统芯片移植适配
5 | 上海交大 | 杜东 | openHarmony 安全（围绕TEE）模块 |  |  |  |  | 开发和维护着目前RISC-V架构下主流TEE，Penglai-Enclave。针对于MMU、MCU等场景下分别对蓬莱进行了支持。后续将基于Penglai为OH构建RISC-V下的TEE安全能力
6 | 原点代码 | 宫文学 | 围绕编译器对RISC-V的支持 |  |  |  |  | 1.具有编译器方面的技术积累； 2.针对工业控制领域，正在开发高可靠性的运行时，并与LiteOS和编译器做配合： 3.针对低能力的物联网设备，正在开发静态编译、低footprint的TypeScript编译器，在性能和内存占用上都优于现有的编译器。
7 | 芯来科技 | 方华启 | 内核Nuclei RISC-V ARCH移植调度与参考开发板移植适配 | LiteOS-M/A Kernel and BSP |  |  |  | 已经完成Nuclei DemoSoC和GD32VF103的内核移植部分工作，并在LiteOS-M中合入NMSIS框架，后续将持续维护，并将持续探索支持OpenHarmony 2 Kernel
8 | 润和软件 | 丽娜 | Openharmony 系统适配，媒体及算法库指令集优化 | 1. 高性能RISC-V芯片OH适配 2. 媒体及算法库指令集优化 3. 开发套件以及产品原型开发 | 3 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 根据OH版本支持情况提供高性能RISC-V芯片适配、媒体及算法库指令集优化等相关工作，提供对应开发套件及产品原型开发及相关赋能（行业技术支持、社区授课等）
9 | 华秋电子 | 刘勇 | 华秋电子旗下电子发烧友网拥有450万+工程师生态积累，将携手开放原子基金会等多家开源组织，共同发展OpenHarmony+RISC-V工程师生态，发布了OpenHarmony硬件创新开放平台，依托华秋电子产业供应链一站式服务平台，整合全产业链生态资源，赋能应用创新企业，孵化OpenHarmony+RISC-V创新项目，加速优秀企业成长，共同打造OpenHarmony+RISC-V应用创新生态圈。 |  |  |  |  | 提供4种赋能，作为拉伙伴进来上 OpenHarmony+RISC-V的沟通/合作场所，展示产品域方案商方案; 1.技术：KOL赋能、发烧友技术支持 + 生态伙伴技术支持 2.供应链：小批量打样对接服务 3.资本：自有投资资金、中国硬件创新大赛投资机构400+ 4.销售助力：方案商城、流量支持、PR支持
10 | 华为技术 | 周楠
11 | 华为技术 | 王荣泽
12 | 蘑菇云创客空间 | 夏青 | 联合DFRobot一起为相关板卡开发设计扩展板，提供传感器扩展，降低入门门槛，在创客教育领域提供社区建设的助力。
13 | 中科院微电子研究所 | 陈岚
14
15